## 项目计划
功能项 | 一级子任务 | 二级子任务 | 责任人 | 工作量 评估 | 工作量 实际 | 计划工期 | 实际工期 | 风险 | 进度
Android端 | 登陆/注册 | 登陆 | 毕言 | 2H |  | 8.29
|  | 注册 | 毕言 | 2H |  | 8.29
| 展现 | 列表页 | 毕言 | 2H |  | 8.29
|  | 详情页 | 毕言 | 8H |  | 8.3 |  | markdown渲染
| 笔记操作 | 增删 | 毕言 | 2H |  | 8.30-8.31
|  | 查询 | 毕言 | 2H |  | 8.30-8.31
| 推送 | 集成阿里云移动推送SDK | 毕言 | 3H |  | 8.31
接口 | 。。。 | 。。。
后端
测试
联调
功能验收